**План мероприятий ("дорожная карта")**

**развития школьных информационно-библиотечных центров в Хабаровском крае на 2023 год**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  проведения | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Вид  документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-координационные мероприятия | | | | | |
|  | Корректировка и актуализация Концепции развития сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы в Хабаровском крае (от 2016 года) | февраль-апрель | РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  КГАОУ ДПО ХК ИРО  Министерство образования и науки Хабаровского края | Концепция в новой редакции | Развитие сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Хабаровского края, определение цели, приоритетов  и инструментов решения практических задач |
|  | Разработка новой редакции приказа министерства образования и науки Хабаровского края по учету библиотечного фонда образовательной организации | январь-март | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Приказ "Об утверждении в новой редакции приказа министерства образования  и науки края "Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда" | Единый порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда |
|  | Разработка нормативно-правовых и научно-методических документов ИБЦ:  - типовая должностная инструкция педагога-библиотекаря ИБЦ;  - типовая должностная инструкция руководителя (заведующего) ИБЦ;  - типовые правила пользования ИБЦ  - требования к оснащению пространственно-обособленных зон ИБЦ;  - вариативные функциональные требования к материально-техническому оснащению ИБЦ;  - методика каталогизации библиотечных фондов ИБЦ;  - методические рекомендации по аттестации сотрудников ИБЦ | Февраль-апрель | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  Министерство образования и науки Хабаровского края | Нормативные и методические документы для ИБЦ | Единые нормативные документы по работе ИБЦ, единые вариативные функциональные требования к материально-техническому оснащению ИБЦ.  Оснащение ИБЦ в соответствии с закрепленными требованиями |
|  | Информирование общеобразовательных организаций края, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования (далее – школы), о рассмотрении школ, библиотеки которых с учетом кадрового, материально-технического потенциала могут быть модернизированы в информационно-библиотечные центры в 2023 году. | март | Министерство образования и науки Хабаровского края  Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования (далее ­ ОМСУ) | Информационное письмо министерства образования и науки Хабаровского края | Анализ ОМСУ состояния и усиление материально-технической базы школьных библиотек с целью присвоения статуса ИБЦ |
|  | Организация деятельности рабочей группы по экспертизе региональных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность школьных информационно - библиотечных центров. | февраль-ноябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  Министерство образования и науки Хабаровского края  Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования | Приказ ХК ИРО  "О создании рабочей группы"  График подачи документов на экспертизу  Кейс нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ИБЦ | Протокол заседания рабочей группыпо проведению экспертизы материалов на соответствие статусу ИБЦ |
|  | Разработка распоряжения "О расширении сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций края в 2024 году" | октябрь-декабрь | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО | Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края | Расширение сети (не менее 130 ИБЦ) |
|  | Анализ кадрового обеспечения школьных библиотек/ИБЦ образовательных организаций. | Январь-февраль | КГАОУ ДПО ХК ИРО  Министерство образования и науки Хабаровского края | Аналитическая справка | Формирование карты профессиональных затруднений библиотечных специалистов общеобразовательных организаций края.  Проектирование индивидуального плана профессионального развития специалиста школьной библиотеки/ИБЦ/МИБЦ |
|  | Сотрудничество с РШБА по реализации методического сопровождения школьных библиотек/ ИБЦ края | в течение года | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Материалы вебинаров, семинаров,  лучших практик по совершенствованию школьных библиотек/ ИБЦ других территорий | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей школьных библиотек/ИБЦ |
|  | Взаимодействие с краевой детской библиотекой  им. Н.Д. Наволочкина, ДВГНБ по вопросам проведения совместных вебинаров, библиотечных акций; информационно - просветительских мероприятий | февраль-ноябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Программы вебинаров, информационно-просветительских мероприятий | Продвижение дальневосточной книги, приобщение детей к чтению, развитие креативных умений и навыков детей и подростков, поощрение их творческой инициативы |
| **Мероприятия методического обеспечения школьных, муниципальных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
|  | Сопровождение деятельности профессионального сообщества библиотекарей, педагогов-библиотекарей Хабаровского края на сайте РРИБЦ  Размещение актуальной информации о деятельности ИБЦ, школьных библиотек в мессенджере Telegram, ВКонтакте | в течение года | РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  КГАОУ ДПО ХК ИРО | Методические материалы, материалы из опыта работы | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей  Рост числа мероприятий, проведенных на базе ИБЦ  Увеличение охвата пользователей ИБЦ |
|  | Заседание рабочей группы по реализации сетевого проекта "Литературная карта Хабаровского края" | май-июнь 2023 г. | РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  КГАОУ ДПО ХК ИРО  Министерство образования и науки Хабаровского края | Электронный образовательный ресурс "Литературная карта Хабаровского края" | Участие общеобразовательных организаций всех муниципальных образований края.  Повышение профессиональных компетенций сотрудников ИБЦ Хабаровского края; повышение интереса обучающихся к дальневосточной художественной литературе; приобретение навыков работы с архивными документами, поиску информации с использованием цифровых образовательных ресурсов;  повышение роли ИБЦ в реализации сетевых образовательных проектов. |
|  | Проведение краевой конференции "Информационно-библиотечный центр в системе современного образования" | август | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Программа конференции | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей, диссеминация успешного опты работы школьных библиотек/ИБЦ |
|  | Проведение краевого семинара-практикума для педагогов-библиотекарей, библиотекарей, методистов "Требования к разработке программы внеурочной деятельности" | май | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Программа краевого семинара  Аналитическая справка по итогам семинара | Повышение профессиональных компетентностей методистов, педагогов – библиотекарей, библиотекарей, необходимых для реализации внеурочной деятельности |
|  | Проведение краевых вебинаров:  Вебинар "Актуальные направления работы школьных библиотек, информационно-библиотечных центров, муниципальных информационно-библиотечных центров на 2023 год".  Вебинар "Чтение с увлечением: развитие читательской компетенции и информационной культуры школьников в процессе реализации программ основного и дополнительного образования"  Вебинар "Современные формы продвижения книги и чтения в молодежной среде"  Вебинар "Лучшие практики продвижения чтения посредством цифровых продуктов" | январь  март  октябрь  ноябрь | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Информационное письмо  Программа | Координация деятельности ИБЦ, МИБЦ РРИБЦ, школьных библиотек  Методическая поддержка библиотекарей, педагогов-библиотекарей образовательных организаций края  Трансляция лучших практик позитивного опыта развития информационно-библиотечных центров Хабаровского края.  Привлечение новых пользователей библиотеки, ИБЦ, расширение форм работы педагога-библиотекаря с пользователями библиотек, ШИБЦ  Распространение лучшего опыта деятельности ИБЦ края в организации внеурочной деятельности |
|  | Совещание для руководителей МИБЦ, методистов "МИБЦ как центр оказания методической поддержки деятельности школьных библиотек и ИБЦ"  (итоги работы за период с апреля 2021 г. по декабрь 2022 г., анализ затруднений, оказание методической поддержки) | апрель | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Информационное письмо  Программа | Методическое сопровождение деятельности МИБЦ |
|  | Проведение выездного мониторинга работы ИБЦ и итогового совещания с руководителями ИБЦ по вопросам эффективности работы ИБЦ и методического сопровождения педагогов-библиотекарей   * Хабаровский район * г. Хабаровск * Амурский, Комсомольский, Солнечный районы, г. Комсомольск-на-Амуре * Верхнебуреинский, им. П. Осипенко районы * Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, * Ванинский, Советско-Гаванский районы * Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Нанайский районы | Март  Март  Апрель  Ноябрь  Май  Октябрь  Сентябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  Министерство образования и науки Хабаровского края | Программа  Итоговая справка для руководителей ОМСУ  Информационное письмо | Методическое сопровождение деятельности ИБЦ |
|  | Информационная открытость ИБЦ (оценка состояния сайта ИБЦ, его актуальности, информативности, наполнения ресурсами для различных категорий пользователей, информации о мероприятиях) | В период посещения ИБЦ | Министерство образования и науки  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  Методисты, курирующие деятельность ИБЦ  Образовательная организация  Руководители ИБЦ, педагоги-библиотекари | Аналитическая справка | Расширение функций и спектра направлений библио-  течной деятельности, обновление форм и технологий библиотечного обслу-  живания, цифровизация библиотечной деятельности |
|  | Наличие авторских программ по популяризации и развитию культуры чтения, информационной культуры личности.  Реализация метапредметной и внеучебной деятельности на базе ИБЦ (проведение мероприятий) |  |  |
|  |
|  | Материально-техническое оснащение школьных ИБЦ, подготовка предложений по их модернизации |  |  |  |
|  | Участие общеобразовательных организаций в конкурсных и грантовых проектах, направленных на развитие ИБЦ |  |
|  | Формирование мультимедийных (цифровых) фондов и коллекций для реализации основных и дополнительных образовательных программ, индивидуальных образовательных проектов на базе ИБЦ |  |
|  | Подготовка сборника инновационных практик деятельности школьных библиотек/ИБЦ края | май | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Сборник из опыта работы по итогам выездного мониторинга работы ИБЦ | Диссеминация опыта |
| Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров | | | | | |
|  | Курсы повышения квалификации педагогических работников"Проектирование информационно-библиотечной среды образовательной организации в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" (72 часа) | апрель | КГАОУ ДПО ХК ИРО | Программа,  УТП курса | Качественное изменениепрофессиональных компетенций педагогов-библиотекарей, библиотекарей, необходимых для реализации требований ФГОС в области проектирования информационно-библиотечной среды ОО |
|  | Теория и практика работы педагога-библиотекаря (в форме стажировочной площадки) (36 час.) | октябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО | Программа,  УТП курса |  |
| Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей | | | | | |
|  | Организация проведения краевого конкурса педагогов -библиотекарей образовательных организаций "Лучший библиотекарь, педагог-библиотекарь - 2023" | март-май | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГА НОУ "Краевой центр образования"  Специалисты ОМСУ, методисты методических служб, курирующих деятельность школьных библиотек | Положение  Критерии оценки конкурсных материалов  Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края  по итогам конкурса | Повышение престижа профессии библиотекаря, педагога-библиотекаря в сфере образования, повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала школьных библиотек и информационно-библиотечных центров общеобразовательных и профессиональных организаций края |
| Мониторинговые и контрольные мероприятия реализации Концепции развития  информационно-библиотечных центров в Хабаровском крае | | | | | |
|  | Мониторинг формирования нормативной базы образовательных организаций, регулирующей деятельность школьных ИБЦ, МИБЦ (на основе типовых положений) | В период посещения ИБЦ | Руководители ОМСУ,  методисты методических служб, курирующих деятельность школьных библиотек  КГАОУ ДПО ХК ИРО  Министерство образования и науки Хабаровского края | Аналитическая справка | Локальные акты образовательных организаций |