УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

министра

образования и науки

Хабаровского края

\_\_\_\_\_\_Ю.В. Зотова

" " 2022 г.

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**развития школьных информационно-библиотечных центров в Хабаровском крае на 2022 год**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  проведения | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Вид  документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-координационные мероприятия | | | | | |
|  | Корректировка и актуализация Концепции развития сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы в Хабаровском крае (от 2016 года) | январь-февраль | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Концепция в новой редакции | Концепция задает долгосрочные ориентиры развития сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Хабаровского края и определяет цели, приоритеты и инструменты решения практических задач |
|  | Информирование общеобразовательных организаций края, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования (далее – школы), о рассмотрении школ, библиотеки которых с учетом кадрового, материально-технического потенциала могут быть модернизированы в информационно-библиотечные центры (далее – ИБЦ) в 2022 году. | январь-февраль | Министерство образования и науки Хабаровского края  Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования (далее ­ ОМСУ) | Информационное письмо министерства образования и науки Хабаровского края | Анализ ОМСУ состояния материально-технической базы школьных библиотек на соответствие статуса ИБЦ |
|  | Организация деятельности рабочей группы по экспертизе региональных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность школьных информационно - библиотечных центров. | февраль-ноябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  Министерство образования и науки Хабаровского края  Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования | Приказ ХК ИРО  "О создании рабочей группы"  График подачи документов на экспертизу  Кейс нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ИБЦ | Протокол заседания рабочей группыпо проведению экспертизы материалов на соответствие статусу ШИБЦ |
|  | Разработка распоряжения "О расширении сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций края в 2023 году" | октябрь-декабрь | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО | Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края | Расширение сети (не менее 123 ИБЦ) |
|  | Развитие сотрудничества с ФИМЦ по организации методического сопровождения школьных библиотек/ ИБЦ края | в течение года | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» | Материалы вебинаров;  лучших практик по модернизации школьных библиотек/ ИБЦ | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей |
|  | Взаимодействие с краевой детской библиотекой  им. Н.Д. Наволочкина по вопросам: организации сетевого проекта **"**Литературная карта Хабаровского края"; проведения совместных вебинаров, библиотечных акций; информационно- просветительских вебинаров | февраль-ноябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  Краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина | Положение о сетевом проекте **"**Литературная карта Хабаровского края"  Программа вебинара | Продвижение дальневосточной книги, приобщение детей к чтению, развитие креативных умений и навыков детей и подростков, поощрение их творческой инициативы |
| **Мероприятия методического обеспечения школьных, муниципальных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
|  | Сопровождение деятельности профессионального сообщества библиотекарей, педагогов-библиотекарей Хабаровского края на платформе сайта РРИБЦ | в течение года | РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  КГАОУ ДПО ХК ИРО | Методические материалы, материалы из опыта работы | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей |
|  | Размещение актуальной информации о деятельности ИБЦ, школьных библиотек на профессиональных аккаунтах в социальных сетях Instagram и Facebook | в течение года | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Методические материалы, материалы из опыта работы | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей |
|  | Разработка методических материалов, сопровождающих деятельность муниципальных и школьных информационно-библиотечных центров | март -ноябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Методические рекомендации | Методическая поддержка и стимулирование профессионального роста специалистов МИБЦ, ИБЦ |
|  | Заседание рабочих групп по реализации сетевого проекта "Литературная карта Хабаровского края" | февраль-декабрь  (2022/23 учебный год) | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования"  Краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина | Совместный план мероприятий  Интерактивная Литературная карта Хабаровского края на странице РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Формирование и развитие читательских компетенций обучающихся |
|  | Проведение краевого семинара-практикума для педагогов-библиотекарей, библиотекарей, методистов "Современный информационно - библиотечный центр – площадка для самореализации и реализации творческих проектов, обучающихся" | октябрь | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Программа краевого семинара  Аналитическая справка по итогам семинара | Повышение профессиональных компетентностей методистов, педагогов – библиотекарей, библиотекарей, необходимых для реализации инновационных проектов, направленных на модернизацию школьных библиотек в регионе |
|  | Проведение краевых вебинаров:  "Актуальные направления работы педагогов-библиотекарей образовательных организаций края на 2022 год"  "Построение эффективной работы информационно-библиотечных центров и библиотек образовательных организаций на основе создания пакета нормативно-правовых документов"    "Деятельность информационно-библиотечного центра и библиотеки образовательной организации в цифровой среде: ресурсы, возможности"  "Инновационные формы массовой работы в библиотеке  Межрегиональный вебинар "Современные технологии социализации и воспитания во внеурочной деятельности педагога-библиотекаря в условиях ИБЦ" | январь  февраль  июнь  ноябрь  сентябрь | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Информационное письмо  Программа | Координация деятельности ИБЦ, МИБЦ РРИБЦ, школьных библиотек  Методическая поддержка библиотекарей, педагогов-библиотекарей образовательных организаций края  Трансляция лучших практик позитивного опыта развития информационно-библиотечных центров Хабаровского края.  Привлечение новых пользователей библиотеки, ИБЦ, расширение форм работы педагога-библиотекаря с пользователями библиотеки, ШИБЦ  Распространение лучшего опыта деятельности ИБЦ края в организации внеурочной деятельности |
|  | Совещание для руководителей МИБЦ, методистов "МИБЦ как центр оказания методической поддержки деятельности школьных библиотек и ИБЦ" | март | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Информационное письмо  Программа | Методическое сопровождение деятельности МИБЦ |
|  | Проведение выездного мониторинга работы ИБЦ и итогового совещания с руководителями ИБЦ по вопросам эффективности работы ИБЦ и методического сопровождения педагогов-библиотекарей  - Хабаровский район  - г. Хабаровск  - г. Комсомольске –на-Амуре на базе МИБЦ (Амурский, Комсомольский, Солнечный районы, г. Комсомольск-на-Амуре)  - Верхнебуреинский, им. П.Осипенко районы  - Аяно-майский, Николаевский, Охотский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский районы  - Ванинский, Советско-Гаванский районы  - Бикинский, Вяземский, им. Лазо районы | Январь  Февраль  Март  Апрель  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  Министерство образования и науки Хабаровского края | Программа  Итоговая справка для руководителей ОМСУ  Информационное письмо | Методическое сопровождение деятельности ИБЦ |
|  | Подготовка сборника инновационных практик деятельности школьных библиотек/ИБЦ края | декабрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГАНОУ "Краевой центр образования" | Сборник из опыта работы по итогам выездного мониторинга работы ИБЦ | Диссеминация опыта |
| Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров | | | | | |
|  | Курсы повышения квалификации педагогических работников"Проектирование информационно-библиотечной среды образовательной организации в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" (72 часа | апрель | КГАОУ ДПО ХК ИРО | Программа, УТП курсов | качественное изменениепрофессиональных компетенций педагогов-библиотекарей, библиотекарей, необходимых для реализации требований ФГОС в области проектирования информационно-библиотечной среды ОО |
| Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей | | | | | |
|  | Организация проведения краевого конкурса педагогов -библиотекарей образовательных организаций "Лучший информационно-библиотечный центр – 2022 как центр реализации внеурочной деятельности" | март-апрель | Министерство образования и науки Хабаровского края  КГАОУ ДПО ХК ИРО  РРИБЦ КГА НОУ "Краевой центр образования"  Специалисты ОМСУ, методисты методических служб, курирующих деятельность школьных библиотек | Положение  Критерии оценки конкурсных материалов  Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края  по итогам конкурса | Выявление и распространение опыта информационно-библиотечных центров, обеспечивающих информационно-образовательные потребности участников образовательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов по организации по реализации внеурочной деятельности |
| Мониторинговые и контрольные мероприятия реализации Концепции развития  информационно-библиотечных центров в Хабаровском крае | | | | | |
|  | Мониторинг формирования нормативной базы образовательных организаций, регулирующей деятельность школьных ИБЦ, МИБЦ (на основе типовых положений) | декабрь | Руководители ОМСУ,  методисты методических служб, курирующих деятельность школьных библиотек  КГАОУ ДПО ХК ИРО | Аналитическая справка | Локальные акты образовательных организаций |