План мероприятий («дорожная карта»)

развития школьных информационно-библиотечных центров в Хабаровском крае на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-координационные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Концепции развития сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы в Хабаровском крае до 2030 года | декабрь | РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» КГАОУ ДПО ХК ИРО Министерство образования и науки Хабаровского края | Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края о Концепции развития сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы в Хабаровском крае до 2030 года в новой редакции | Развитие сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Хабаровского края, определение цели, приоритетов и инструментов решения практических задач |
|  | Проведение онлайн-совещаний с руководителями МИБЦ для планирования совместной деятельности, решения текущих вопросов | февраль сентябрь | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Протоколы онлайн-совещаний Планы работы МИБЦ Отчеты о реализации мероприятий в рамках своей деятельности | Повышение эффективности взаимодействия между МИБЦ, РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования», КГАОУ ДПО ХК ИРО; оперативное решение текущих вопросов и задач, связанных с деятельностью МИБЦ |
|  | Информирование общеобразовательных организаций края, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования (далее – школы), о рассмотрении школ, библиотеки которых с учетом кадрового, материально-технического потенциала могут быть модернизированы в информационно-библиотечные центры в 2026 году | февраль | Министерство образования и науки Хабаровского края Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее ОМСУ) | Информационное письмо министерства образования и науки Хабаровского края Кейс нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ИБЦ | Анализ ОМСУ состояния и усиление материально-технической базы школьных библиотек с целью присвоения статуса ИБЦ |
|  | Организация деятельности рабочей группы по экспертизе материалов на соответствие школьных библиотек требованиям, предъявляемым к ИБЦ, представленных органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | сентябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО Министерство образования и науки Хабаровского края РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Приказ ХК ИРО «О создании рабочей группы» | Протокол заседания рабочей группы по проведению экспертизы материалов на соответствие статусу ИБЦ, расширение сети ИБЦ края |
|  | Открытие информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций края в 2026 году на базе школьных библиотек | апрель | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО | Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края «О расширении сети информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций края в 2026 году» | Расширение сети (не менее 145 ИБЦ) |
|  | Анализ кадрового обеспечения библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций. Выявление профессиональных дефицитов библиотечных специалистов образовательных организаций края | февраль-март | КГАОУ ДПО ХК ИРО Министерство образования и науки Хабаровского края | Аналитическая справка | Формирование карты профессиональных затруднений библиотечных специалистов общеобразовательных организаций края. Проектирование индивидуального плана профессионального развития специалиста школьной библиотеки/ИБЦ/МИБЦ |
|  | Сотрудничество с Российской школьной библиотечной ассоциацией по реализации методического сопровождения школьных библиотек/ИБЦ края | в течение года | КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» | Материалы вебинаров, семинаров, лучших практик по совершенствованию школьных библиотек/ИБЦ других территорий | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей школьных библиотек/ИБЦ |
|  | Взаимодействие с краевой детской библиотекой им. Н.Д. Наволочкина, МБУК «ЦСБС г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. Гайдара, ДВГНБ по вопросам проведения совместных вебинаров, библиотечных акций; информационно - просветительских мероприятий | февраль-ноябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» | Программы вебинаров, информационно-просветительских мероприятий | Продвижение дальневосточной книги, приобщение детей к чтению, развитие креативных умений и навыков детей и подростков, поощрение их творческой инициативы |
| Мероприятия методического обеспечения школьных, муниципальных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |  |
|  | Сопровождение деятельности профессионального сообщества библиотекарей, педагогов-библиотекарей Хабаровского края на сайте РРИБЦ Размещение актуальной информации о деятельности ИБЦ, школьных библиотек в социальной сети ВКонтакте | в течение года | РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» КГАОУ ДПО ХК ИРО | Методические материалы, материалы из опыта работы | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей Рост числа мероприятий, проведенных на базе ИБЦ Увеличение охвата пользователей ИБЦ |
|  | Определение модели деятельности для каждого ИБЦ с целью повышения эффективности их работы. Оценка эффективности внедренных изменений | февраль - декабрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» | Сборник «Модели информационно-библиотечных центров для общеобразовательных организаций Хабаровского края» (описание каждой модели ИБЦ, включая ее структуру, функции, ресурсы и т.д.) | Стандартизация основных параметров деятельности ИБЦ края, обеспечивающее эффективное использование ресурсов и повышение качества библиотечно-информационного обслуживания обучающихся и педагогов |
|  | Сетевой проект «Литературная карта Хабаровского края» | в течение года | РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» КГАОУ ДПО ХК ИРО Министерство образования и науки Хабаровского края | Электронный образовательный ресурс «Литературная карта Хабаровского края» | Повышение интереса обучающихся к дальневосточной художественной литературе; приобретение навыков работы с архивными документами, поиска информации с использованием цифровых образовательных ресурсов; повышение роли ИБЦ в реализации сетевых образовательных проектов |
|  | Краевой проект «Читающая мама – Читающая школа – Читающая страна» | Ежеквартально | КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» КГАОУ ДПО ХК ИРО Министерство образования и науки Хабаровского края | Аналитический отчет о реализации проекта в крае Публикация в журнале «Школьная библиотека» о проекте и его результатах Сборник лучших практик по продвижению чтения | Повышение уровня читательской активности родителей; создание сообщества читающих мам для обмена опытом и взаимной поддержки; развитие интереса учащихся к чтению и книге; увеличение количества школьных мероприятий, посвященных чтению и литературе; укрепление семейных ценностей через совместное чтение; развитие творческого потенциала детей и подростков; формирование активной гражданской позиции через чтение |
|  | Краевая конференция для специалистов библиотек образовательных организаций | август | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» | Программа конференции | Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей, диссеминация успешного опты работы школьных библиотек/ИБЦ |
|  | Окружная конференция «Библиотека - территория развития» для ДФО | ноябрь | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Муниципальные ИБЦ Методисты ИМЦ, курирующие деятельность школьных библиотек/ ИБЦ | Резолюция конференции Презентации и описания успешных практик субъектов ДФО | Создана площадка для прямого диалога и обмена опытом между руководителями, методистами и специалистами библиотек/ИБЦ из не менее чем 5 субъектов ДФО Презентованы не менее 10 наиболее эффективных моделей и практик развития библиотек из разных регионов Дальнего Востока Заложены основы сетевого взаимодействия: определены конкретные точки и форматы для будущих совместных проектов и программ между регионами ДФО Сформирован запрос и конкретные предложения от профессионального сообщества Дальнего Востока для федеральных структур (Минпросвещения, РШБА) по поддержке развития библиотек в макрорегионе |
|  | Всероссийские конкурсы «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» (РО «Знание», «Самая читающая школа России» (РШБА) | в период проведения конкурсов | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Муниципальные ИБЦ, методисты ИМЦ | Информационные письма Организационный вебинар | Повышение профессионального уровня и статуса специалистов Демонстрация лучших региональных практик на федеральном уровне Организация серии мастер-классов и вебинаров с участием финалистов и победителей для профессионального сообщества края Качественное изменение деятельности школьных библиотек/ИБЦ |
|  | Федеральный проект «Чтецкие программы» | в течение года | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Муниципальные ИБЦ, методисты ИМЦ | Отчет о реализации проекта «Чтецкие программы» в Хабаровском крае (по итогам 2026 года) с анализом охвата, лучшими практиками и рекомендациями | Системное включение школьных библиотек/ ИБЦ края в федеральный проект, рост числа детей-участников, повышение компетенций педагогов-библиотекарей, библиотекарей в области организации публичных чтений и продвижения литературы. Доля школ, реализующих проект, — не менее 50% |
|  | Краевой семинар «Алгоритм успеха: разработка и оформление грантов в библиотеках» | февраль | КГАОУ ДПО ХК ИРО | Информационное письмо министерства образования и науки Хабаровского края Программа | Обучение основам проектирования и грантовой деятельности библиотек образовательных организаций - Создан и распространен типовой методический кейс (шаблон) для подготовки грантовых заявок, адаптированный к специфике библиотек образовательных организаций и содержащий требования ключевых грантодателей Грантовая деятельность закрепляется как одно из перспективных направлений работы ИБЦ, формируется сообщество инициативных специалистов |
|  | Методический мост «Эффективные практики муниципальных ИБЦ» | октябрь | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Муниципальные ИБЦ, методисты ИМЦ | Информационное письмо министерства образования и науки Хабаровского края Программа Протокол | Создана актуальная карта успешных практик работы муниципальных ИБЦ края (не менее 5-7 кейсов по ключевым направлениям: проектная деятельность, цифровые сервисы, работа с читателями, управление ресурсами) Повышена эффективность методического сопровождения на региональном уровне за счет использования обратной связи и успешного опыта с мест |
|  | Проведение краевых вебинаров: Актуальные вопросы заказа учебников на 2026/2027 учебный год Использование цифровых платформ и электронных ресурсов в практике библиотеки образовательной организации Профессиональный Олимп: опыт и практические рекомендации финалистов Всероссийских конкурсов «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», «Самая читающая школа России» Библиотека как центр диалога культур народов России и межкультурного просвещения (2026 год – Год единства народов России) Методика разработки программы развития библиотеки образовательной организации Опыт библиотек образовательных организаций по привлечению обучающихся к чтению: лучшие практики и методы мотивации | январь февраль март апрель октябрь | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Финалисты Всероссийских конкурсов «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», «Самая читающая школа России» | Информационное письмо министерства образования и науки Хабаровского края Программа | Координация деятельности ИБЦ, МИБЦ, РРИБЦ, школьных библиотек Методическая поддержка библиотекарей, педагогов-библиотекарей образовательных организаций края Трансляция лучших практик позитивного опыта развития информационно-библиотечных центров Хабаровского края Расширение форм работы педагога-библиотекаря с пользователями библиотек/ИБЦ Распространение лучшего опыта деятельности ИБЦ края в организации внеурочной деятельности |
| Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Библиотечно-информационная деятельность в образовательной организации. Курс начинающего библиотекаря» (36 час., очно) | февраль | КГАОУ ДПО ХК ИРО ФГБОУ ВО ХГИК | Программа, УТП курса | Формирование у участников курса повышения квалификации профессиональных компетенций, необходимых для эффективной организации работы библиотеки образовательной организации |
|  | Курсы повышения квалификации «Библиотечно-информационная деятельность в образовательной организации. Курс начинающего библиотекаря» (36 час., очно-заочные с применением ДОТ) | апрель | КГАОУ ДПО ХК ИРО ФГБОУ ВО ХГИК | Программа, УТП курса | Формирование у участников курса повышения квалификации профессиональных компетенций, необходимых для эффективной организации работы библиотеки образовательной организации |
|  | Курсы повышения квалификации педагогических работников «Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации: современные подходы, технологии и методики» (36 час., очно) | октябрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО ФГБОУ ВО ХГИК | Программа, УТП курса | Развитие профессиональных компетенций педагогов-библиотекарей в области библиотечно-педагогической деятельности в соответствии с современными требованиями |
|  | "Библиотечная школа": проведение серии обучающих вебинаров для начинающих библиотекарей по вопросам технологии работы в библиотеке образовательной организации, обслуживания пользователей и современным методам продвижения чтения | февраль - декабрь | КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» ХГИК | Информационное письмо Программа | Повышение профессиональной компетентности начинающих библиотекарей образовательных организаций края в области современных библиотечных технологий, обслуживания пользователей и продвижения чтения, что позволит эффективнее поддерживать образовательный процесс и формировать читательскую культуру обучающихся. |
|  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для библиотекарей образовательных организаций, не имеющих профессионального библиотечного образования | в течение года | КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» | Индивидуальные образовательные маршруты библиотекарей. Методические материалы для реализации индивидуальных образовательных маршрутов | Создание системы непрерывного профессионального развития библиотекарей; формирование базы методических материалов для поддержки профессионального развития библиотекарей образовательных организаций |
|  | Выездной мониторинг деятельности ИБЦ общеобразовательных организаций с целью анализа организации библиотечной работы, ведения документации, использования электронных ресурсов и оказания методической, консультативной, практической помощи | по отдельному графику | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» | График посещений ИБЦ общеобразовательных организаций Аналитические отчеты по итогам посещений ИБЦ Журнал регистрации оказанной методической, консультативной и практической помощи | Повышение качества организации библиотечной работы и эффективности использования библиотечных ресурсов в общеобразовательных организациях через проведение анализа, оказание методической, консультативной и практической помощи. Выявление и распространение лучших практик организации библиотечной работы |
| Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогов- библиотекарей |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения краевого конкурса для заведующих библиотеками/ ИБЦ, библиотекарей, педагогов - библиотекарей образовательных организаций «Пространство знаний — Точка притяжения: лучшая библиотека, лучший информационно-библиотечный центр образовательной организации» | март-май | Министерство образования и науки Хабаровского края КГАОУ ДПО ХК ИРО РРИБЦ КГАНОУ «Краевой центр образования» Специалисты ОМСУ, методисты методических служб, курирующих деятельность ИБЦ, школьных библиотек | Положение о конкурсе Критерии оценки конкурсных материалов Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края по итогам конкурса | Повышение престижа профессии библиотекаря, педагога-библиотекаря, выявление и распространение опыта работы лучших библиотечных специалистов, стимулирование профессионального роста и совершенствование библиотечно-информационного обслуживания образовательных организаций Хабаровского края, а также развитие инновационной деятельности в библиотеках образовательных организаций |
|  | Обобщение опыта работы педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций Хабаровского края и внесение в банк инновационного опыта сферы образования «Иннопорт-ДВ27» | апрель | КГАОУ ДПО ХК ИРО | Сертификат об обобщении опыта на краевом уровне | Диссеминация опыта работы педагогов-библиотекарей образовательных организаций края |